## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 100% | Huy | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Huy
Logo |  |  | 50% | Huy | 2023-12-19 | 2020-12-14 | 50% | Huy
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Huy | 2023-12-20 | 2020-12-14 | 90% | Huy
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Huy | 2023-12-21 | 2020-12-14 | 100% | Huy
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Huy | 2023-12-22 | 2020-12-14 | 90% | Huy
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Huy | 2023-12-23 | 2020-12-14 | 80% | Huy
About Us | 2023-12-08 | 2020-12-11 | 100% | Huy | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Huy
Features |  |  |  | Huy | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Huy
Services | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 100% | Huy | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Huy
Number |  |  |  | Huy | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Huy
Pricing |  |  |  | Thành | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Thành
Pet Nutrition |  |  |  | Thành | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Thành
Testimonials | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 100% | Thành | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Thành
Subscribe | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 100% | Thành | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Thành
Footer |  |  |  | Thành | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Thành